Администрация

города Зверево

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.10.2013 г. |  | № 89 |  | г. Зверево |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы» |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.10.2009г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации г.Зверево от 30.08.2013 года № 506 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Зверево», руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ст.ст. 3, 28 Устава муниципального образования «Город Зверево»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и энергосбережение в городе Зверево 2015-2020 годы» согласно приложению.

- Заместителю Главы Администрации г.Зверево по социальным и правовым вопросам Л.П. Скупченко обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации г.Зверево;

Управляющему делами Администрации г.Зверево И.В. Долголевичу опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании г.Зверево «Наша газета».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Зверево по экономике и развитию Бербеко М.В.

Мэр города Зверево								И.Ю. Зюзин

Постановление вносит:

заместитель Главы Администрации

г.Зверево по экономике и развитию

М.В. Бербеко

|  | Приложение к постановлению Администрации г.Зверево от ____.____ 2013г. № ____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В ГОРОДЕ ЗВЕРЕВО 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Ответственный исполнитель Программы Соисполнитель Программы Участники Программы | Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение в городе Зверево 2014-2020 годы» (далее – Программа). Администрация города Зверево (сектор мониторинга и контроля). Муниципальное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи г.Зверево». Главные распорядители средств бюджета г. Зверево; муниципальные учреждения бюджетной сферы; муниципальные автономные учреждения г. Зверево; муниципальные унитарные предприятия; организации города, осуществляющие снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу; управляющие компании, осуществляющие оперативное управление объектами жилищного фонда города. |
| --- | --- |
| Подпрограммы Программы Программно-целевые инструменты Программы Цели Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели Этапы и сроки Программы Ресурсное обеспечение Программы Ожидаемые результаты реализации Программы | «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверево 2014-2020 годы», «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево». отсутствуют - повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления; - создание условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития, формирование бережливой модели энергопотребления организациями и населением. Основные задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; - применение энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов; - проведение энергетического аудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - организация учета и контроля всех потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение механизмов, активизирующих деятельность в области энергоэффективности и энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; - концентрация ресурсов на работах по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры г. Зверево; - создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности; - обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. - доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальным бюджетным учреждениям на территории города Зверево; - доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой муниципальным бюджетным учреждениям на территории города Зверево; - доля объемов воды, потребляемой муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальным бюджетным учреждениям на территории города Зверево; - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; - доля муниципальных бюджетных учреждений, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; - доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Зверево; - доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Зверево; - доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Зверево; - доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории города Зверево; - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном выражении; - экономия воды в натуральном выражении. 2014-2020 годы Этапы реализации программы не выделяются Общий объем финансирования Программы составляет 86083,77 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 6566,40 тыс. руб. 2015 год – 6081,57 тыс. руб. 2016 год – 4367,84 тыс. руб. 2017 год – 10784,40 тыс. руб. 2018 год – 17006,26 тыс. руб. 2019 год – 19425,10 тыс. руб. 2020 год – 21852,20 тыс. руб. Из них средства: - местного бюджета г. Зверево – 67095,77 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2922,4 тыс. руб. 2015 год – 2532,57 тыс. руб. 2016 год – 2048,84 тыс. руб. 2017 год – 8415,4 тыс. руб. 2018 год – 14637,26 тыс. руб. 2019 год – 17056,10 тыс. руб. 2020 год – 19483,20 тыс. руб. - областного бюджета (объемы финансирования подлежат уточнению в соответствие с областной Программой) - внебюджетных источников (средств предприятий, управляющих компаний) – 18988,0 тыс. руб. 2014 год –3644,0 тыс. руб. 2015 год –3549,0тыс. руб. 2016 год –2319,0тыс. руб. 2017 год –2369,0тыс. руб. 2018 год –2369,0 тыс. руб. 2019 год –2369,0 тыс. руб. 2020 год –2369,0 тыс. руб. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета города Зверево на оплату коммунальных услуг; - снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде города; -увеличение доли энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа. |

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния энергоэффективности и энергосбережения социально-экономического развития города Зверево.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение в городе Зверево 2014-2020 годы» (далее Программа) разработана в соответствие с  Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с изменениями от 02.07.2013г., распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», постановлением Администрации города Зверево  от 30.08.2013 № 506 «Об утверждения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Зверево», распоряжением Администрации города Зверево от 05.09.2013 № 168 «Об утверждении Перечня государственных программ города Зверево».

При разработке Программы также учитывались положения следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В вопросах энергосбережения сегодня повышается роль и ответственность муниципального уровня власти. На муниципальном уровне  предстоит в кратчайшие сроки реализовать энергосберегающие мероприятия, создать повсеместный учет и планирование, как основной инструмент муниципального управления энергосбережением. Сложившуюся практику планирования и отчетности в количественных  характеристиках следует дополнить конкретными численно измеряемыми показателями энергетической эффективности – удельным потреблением энергии и воды и т.д.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Зверево». Энергосбережение является актуальным и необходимым условием для нормального функционирования города, так как повышение эффективности использования ТЭР, при росте цен на них позволяет добиться  экономии энергоресурсо - потребления и уменьшить финансовые затраты.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются такими факторами как ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитость механизмов привлечения внебюджетных средств на финансирование энергосберегающих мероприятий, неопределенность конъюнктуры и неразвитость институтов рынка энергосбережения.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования энергетических ресурсов и воды. Не все существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений бюджетной сферы. Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета муниципального образования «Город Зверево». В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из угроз социально-экономическому   развитию города Зверево становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития и бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе органов местного самоуправления.

Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики города, и позволит сократить расходы бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3 – 5 процентов бюджетных средств).

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы рост стоимости коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций социальной сферы и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Для того, чтобы на конкретном объекте развивать комплексную систему эффективного энергопотребления, необходимо создание в первую очередь соответствующей системы контроля эффективности потребления энергоресурсов. В основу такой комплексной системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергетическую эффективность объекта (энергопаспорт).

1.1. Муниципальные бюджетные учреждения

Организации муниципальной бюджетной сферы муниципального образования «Город Зверево» представлены 25 учреждениями, потребляющими энергоресурсы.

В ситуации, когда энергетические ресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета города, возникает необходимость в энергосбережении и энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются бюджетные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению Администрацией города политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целью реализации программных мероприятий является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях муниципальной бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления энергетических ресурсов при соблюдении санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

В 2012 году расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составил 1715,10 тыс. кВт. ч,  тепловой энергии – 6433,13 Гкал,  питьевой воды – 26,817 тыс. куб. м.

Максимум затрат бюджета г. Зверево приходится на оплату тепловой энергии, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями – 12238,16 тыс. рублей или 58 % всех расходов на оплату коммунальных услуг.

Объем потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и их стоимость за период 2010 – 2013 год

| Учреждения | Наименование ресурса | Ед. измерения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (лимит) |
| Учреждения образования | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 612,48 | 653,61 | 615,22 | 695,720 |
|  |  | тыс. рублей | 2772,91 | 2932,32 | 2373,69 | 2981,10 |
|  | тепловая энергия | Гкал | 3972,79 | 3696,301 | 3686,68 | 3602,23 |
|  |  | тыс. рублей | 6331,23 | 6774,18 | 7013,19 | 7319,20 |
|  | питьевая вода | тыс.куб. м. | 11,005 | 11,58 | 10,532 | 11,063 |
|  |  | тыс. рублей | 702,484 | 847,29 | 753,270 | 1160,20 |
| Учреждения культуры | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 37,80 | 38,56 | 42,95 | 44,05 |
|  |  | тыс. рублей | 165,94 | 180,17 | 182,49 | 195,70 |
|  | тепловая энергия | Гкал | 463,47 | 468,37 | 595,86 | 633,73 |
|  |  | тыс. рублей | 738,61 | 858,37 | 1133,38 | 1275,10 |
|  | питьевая вода | тыс.куб. м. | 0,226 | 0,285 | 0,279 | 0,351 |
|  |  | тыс. рублей | 14,65 | 24,92 | 19,97 | 35,40 |
| Учреждения здравоохранения | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 376,9 | 433,60 | 472,99 | 377,10 |
|  |  | тыс. рублей | 1661,20 | 1912,00 | 1884,64 | 1945,65 |
|  | тепловая энергия | Гкал | 1577,83 | 1562,00 | 1661,12 | 1526,0 |
|  |  | тыс. рублей | 2514,5 | 2776,6 | 3158,20 | 3103,279 |
|  | питьевая вода | тыс.куб. м. | 17,72 | 16,33 | 15,577 | 17,188 |
|  |  | тыс. рублей | 1122,1 | 1428,34 | 1111,99 | 1759,01 |
| Учреждения социального обеспечения | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 35,60 | 32,60 | 31,56 | 32,60 |
|  |  | тыс. рублей | 150,60 | 155,90 | 142,8 | 168,20 |
|  | тепловая энергия | Гкал | 125,79 | 136,929 | 133,27 | 136,89 |
|  |  | тыс. рублей | 200,50 | 250,90 | 253,72 | 278,380 |
|  | питьевая вода | тыс.куб. м. | 0,272 | 0,231 | 0,263 | 0,383 |
|  |  | тыс. рублей | 17,30 | 20,2 | 18,700 | 39,196 |
| Учреждения ЖКХ | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 380,99 | 418,01 | 451,73 | 431,10 |
|  |  | тыс. рублей | 1742,02 | 1881,07 | 1930,63 | 1808,500 |
| Прочие учреждения (органы местного самоуправления) | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 105,48 | 108,11 | 100,15 | 133,79 |
|  |  | тыс. рублей | 473,95 | 518,08 | 451,58 | 690,291 |
|  | тепловая энергия | Гкал | 330,99 | 365,198 | 354,10 | 383,76 |
|  |  | тыс. рублей | 527,47 | 669,35 | 675,66 | 780,42 |
|  | питьевая вода | тыс.куб. м. | 0,1553 | 0,190 | 0,166 | 0,237 |
|  |  | тыс. рублей | 9,97 | 16,88 | 11,856 | 24,254 |
| Всего по муниципальной бюджетной сфере | электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 1549,25 | 1684,49 | 1715,10 | 1714,36 |
|  |  | тыс. рублей | 6966,62 | 7579,54 | 6968,393 | 7789,441 |
|  | тепловая энергия | Гкал | 6470,87 | 6230,89 | 6433,13 | 6282,61 |
|  |  | тыс. рублей | 10312,32 | 11333,20 | 12238,16 | 12756,379 |
|  | питьевая вода | тыс.куб. м. | 29,378 | 28,62 | 26,817 | 29,222 |
|  |  | тыс. рублей | 1866,50 | 2337,62 | 1915,786 | 3018,06 |

Основные данные по муниципальным бюджетным учреждениям, используемые для расчета целевых показателей на конец 2013 года

| наименование показателя | за 2013 год в разрезе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образова-ние | культура | здраво- охранение | соцобес-печение | прочие | всего |
| Количество объектов | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| Занимаемая площадь, кв. м | 32781.9 | 3686.1 | 10888,8 | 875,2 | 2899,6 | 51131,6 |
| Количество сотрудников, чел. | 526 | 96 | 397 | 67 | 116 | 1202 |
| Оснащенность приборами учета, ед. |  |  |  |  |  |  |
| Электрической энергии | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| Тепловой энергии | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Воды | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| Оснащенность приборами учета, всего | 35 | 15 | 3 | 3 | 10 | 66 |

Для решения проблем перехода на всеобщий приборный учет энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы, необходимо введение системы метрологического обеспечения измерений приборов учета потребления тепловой и электрической энергии, воды, включающей:

своевременное представление на поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;

проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке;

обеспечение соответствия характеристик применяемых средств измерений требованиям точности измерений по техническим параметрам и проведение метрологической экспертизы проектной документации;

обслуживание и ремонт средств измерений;

метрологический контроль и надзор.

Учитывая изложенное, целесообразно ежегодно, при формировании бюджета города, предусматривать средства на поверку приборов и планировать выполнение работ по метрологическому обеспечению измерений приборов, установленных в муниципальных учреждениях бюджетной сферы.

1.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд в муниципальном образовании «Город Зверево» представлен 247 многоквартирными жилыми домами и 2026 индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилищного фонда городского округа  составляет 540,7 тыс. кв. метров, в том числе площадь многоквартирного жилищного фонда – 468 тыс. кв. метров, индивидуального жилищного фонда 65,6 тыс. кв. метров, специализированного жилищного фонда 7,1 тыс. кв. метров.

Структура муниципального жилищного фонда по году постройки распределяется следующим образом: до 1940 года – 5% общего количества домов, 1941 – 1960 гг. – 21%, 1961 – 1980 гг. – 43%, 1981 – 1995 гг. – 30%, после 1995 г. – 1%.

Материал стен в 66% общего числа домов муниципального жилищного фонда состоит из кирпича, в 33% - из несущих панелей, 1% домов построен из других материалов стен.

10% домов муниципального жилищного фонда имеет физический износ 60-75%, 57% домов - 40-60% износа, 32%  домов - 30-40% износа, 1% домов – 20-30% износа.

Анализ технического состояния объектов муниципального жилищного фонда, проведенный Ростовским государственным строительным институтом в 2008 году, показал, что 57,35% зданий требуют капитального ремонта, 9,8% домов подлежат реконструкции или сносу.

Старение зданий муниципального фонда приводит к тому, что многие из них имеют неплотности в кровле и стенах, вызывающие протечки и повышенную инфильтрацию наружного воздуха. Требуют осушения и капитального ремонта подвалы и т.д. Обветшание наружных ограждений часто приводит к ухудшению их теплотехнических характеристик. Все это вызывает увеличение потребления тепловой энергии для целей отопления. При этом температура воздуха внутри отапливаемых помещений может быть значительно ниже комфортной.

Довольно часто встречаются случаи нарушения гидравлического режима систем теплоснабжения вследствие самовольного изъятия  жильцами устройств, ограничивающих расход теплоносителя в тепловых узлах. Это приводит к нарушениям гидравлической работы тепловой системы и неравномерному распространению теплоносителей по потребителям.

В этих условиях первоочередные задачи - это приведение зданий муниципального фонда, их отопительных установок в соответствие нормативно-техническим требованиям и наладка гидравлического режима системы в целом. Без этого никакие мероприятия по повышению экономичности систем теплоснабжения не дадут ожидаемого эффекта.

Главными проблемами потребителей тепловой энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются:

- низкая степень охвата жилого сектора приборами учета потребления тепловой энергии;

- низкие характеристики теплозащиты жилых домов (особенно в панельном исполнении) и их ухудшение из-за недостаточности ремонтов ограждающих конструкций;

- высокие потери теплоты у потребителей;

- сверхнормативные потери тепловой и электрической энергии по вине потребителей.

1.3. Муниципальные предприятия

На территории города функционирует четыре муниципальных унитарных предприятия, которые являются потребителями коммунальных услуг:

-муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство»;

-муниципальное унитарное предприятие «Наша газета»;

муниципальное унитарное предприятие «Забота».

Объем потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными

унитарными предприятиями и их стоимость за период 2010 – 2012 год

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) |
| электрическая энергия | тыс. кВт.ч | 57,00 | 69,00 | 73,79 |
|  | тыс. рублей | 207,40 | 299,38 | 310,00 |
| тепловая энергия | Гкал | 187,97 | 182,00 | 125,02 |
|  | тыс. рублей | 299,00 | 333,79 | 243,09 |
| питьевая вода | куб. метров | 605,00 | 119,00 | 113,00 |
|  | тыс. рублей | 35,3 | 9,96 | 8,58 |

Таким образом, необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

2. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению.

3. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы муниципальной государственной программы

Основные цели Программы - повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Город Зверево», снижение потребления энергоресурсов, обеспечение энергетической безопасности, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Основным способом достижения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения.

Для достижения целей Программы предполагается решение ряда задач:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке выполненных работ ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все муниципальные учреждения, а также перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, муниципальных унитарных предприятиях и т. д.;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд;

- провести энергетические обследования, составить энергетические паспорта в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятиях;

- содействовать в проведении энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств;

- включение в программу повышение квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

В ходе реализации Программы планируется достичь наличия в муниципальных учреждениях бюджетной сферы:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества учреждений.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление учреждений бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для разработки и ведения топливно-энергетического баланса городского округа;

- создания условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории городского округа.

Показателем экономической эффективности является достижение индикаторов Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении № 4 к настоящей программе.

Программа рассчитана на 2014-2020 годы.

## Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Программные мероприятия представляют собой систему мероприятий, которые сгруппированы по направлениям реализации и обеспечивают комплексный подход и координацию работы всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач и достижения указанных целей Программы, предусматривает действия по следующим направлениям:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере;

- основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях, включая предприятия коммунального хозяйства;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 2.

В предстоящий период на территории муниципального образования «Город Зверево» должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

## Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 86083,77 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6566,40 тыс. руб.

2015 год – 6081,57 тыс. руб.

2016 год – 4367,84 тыс. руб.

2017 год – 10784,40 тыс. руб.

2018 год – 17006,26 тыс. руб.

2019 год – 19425,10 тыс. руб.

2020 год – 21852,20 тыс. руб.

Из них средства:

местного бюджета г. Зверево – 67095,77 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2922,4 тыс. руб.

2015 год – 2532,57 тыс. руб.

2016 год – 2048,84 тыс. руб.

2017 год – 8415,4 тыс. руб.

2018 год – 14637,26 тыс. руб.

2019 год – 17056,10 тыс. руб.

2020 год – 19483,20 тыс. руб.

областного бюджета (объемы финансирования подлежат уточнению в соответствие с областной Программой)

внебюджетных источников (средств предприятий, управляющих компаний) – 18988,0 тыс. руб.

2014 год –3644,0 тыс. руб.

2015 год –3549,0тыс. руб.

2016 год –2319,0тыс. руб.

2017 год –2369,0тыс. руб.

2018 год –2369,0 тыс. руб.

2019 год –2369,0 тыс. руб.

2020 год –2369,0 тыс. руб.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы в разрезе источников финансирования системы программных мероприятий представлено в таблицах № 3.

Раздел V. Нормативное обеспечение Программы

Правовую основу для реализации Программы заложили Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

Реализация Программы требует создания муниципальной нормативной базы и методологического обеспечения энергосбережения, в том числе разработку и принятия системы нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, внедрение типовых форм договоров на поставку энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения, создание системы нормативно – методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

Раздел VI. Механизм реализации Программы, включая

организацию управления Программой и

контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Зверево», организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы и предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Цель и задачи Программы учитываются при разработке проектов решений Зверевской городской Думы о бюджете города Зверево на очередной финансовый год, проектов муниципальных и ведомственных целевых программ, а также планов мероприятий Администрации города Зверево.

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация города, которая определяет направления развития энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Зверево», организует взаимодействие с исполнителями Программы и контролирует эффективность работы муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и компаний, управляющих жилищным фондом.

Утвержденная Администрацией города Зверево Программа является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования «Город Зверево» вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Программе.

При реализации программных мероприятий на предприятии, учреждении руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов. Главные распорядители средств бюджета координируют работу и несут ответственность за деятельность подведомственных учреждений.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в организациях бюджетной сферы должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа местного самоуправления.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Мэр города путем заслушивания на коллегии Администрации города Зверево отчетов о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.

Исполнители мероприятий  Программы представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в сектор мониторинга и контроля Администрации города Зверево:

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ежегодно до 15 февраля до 2020 года.

Форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает Муниципальный заказчик – координатор Программы.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

С учетом положений Программы Муниципальный заказчик – координатор Программы в лице сектора мониторинга и контроля Администрации города Зверево:

- координирует деятельность исполнителей, участвующих в Программе;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании коллегии Администрации города Зверево;

- анализирует выполнение исполнителями Программы в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- координирует вопросы планирования программных мероприятий на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение Мэру города Зверево;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- организует публикацию в средствах массовой информации с одновременным размещением в сети Интернет об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Муниципальный заказчик – координатор Программы в лице МУ «ОЖКХ» осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям в части жилищно-коммунальной сферы. Разработка форм отчетности и системы показателей, характеризующих уровень энергоэффективности многоквартирных жилых домов, позволит не только контролировать процесс реализации программы и отслеживать энергосберегающие эффекты, но также ранжировать многоквартирные жилые дома по уровню энергоэффективности и воздействовать в первую очередь на дома, имеющие наиболее низкий уровень энергоэффективности.

Сектор мониторинга и контроля Администрации города Зверево на основании информации исполнителей Программы представляет Мэру города Зверево ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада на коллегии Администрации города Зверево.

Коллегия Администрации города Зверево ежегодно, до первого апреля года, следующего за отчетным, на основании представленного сектором мониторинга и контроля Администрации города Зверево доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает решение по данному вопросу.

Муниципальный заказчик – координатор Программы ежегодно, до первого сентября текущего года уточняет с участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и вносит в Программу соответствующие изменения, которые впоследствии утверждаются постановлением Администрации города Зверево.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий по указанным в Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации производится Муниципальным заказчиком – координатором Программы в лице сектора мониторинга и контроля Администрации города Зверево.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета г. Зверево осуществляется в соответствии с решением Зверевской городской Думы о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с Муниципальным заказчиком – координатором Программы и Финансовым отделом г. Зверево и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

  - Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверево 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Ответственный исполнитель Программы Соисполнитель Программы Участники Программы | «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверево 2014-2020 годы» Администрация города Зверево (сектор мониторинга и контроля). отсутствуют Главные распорядители средств бюджета г. Зверево; муниципальные учреждения бюджетной сферы; муниципальные автономные учреждения г. Зверево; муниципальные унитарные предприятия |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты Программы Цели Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели Этапы и сроки Программы Ресурсное обеспечение Программы Ожидаемые результаты реализации Программы | отсутствуют - повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления; - создание условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития Основные задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; - применение энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов; - проведение энергетического аудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - организация учета и контроля всех потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение механизмов, активизирующих деятельность в области энергоэффективности и энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; - создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности; - обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. - доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальным бюджетным учреждениям на территории города Зверево; - доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой муниципальным бюджетным учреждениям на территории города Зверево; - доля объемов воды, потребляемой муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальным бюджетным учреждениям на территории города Зверево; - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; - доля муниципальных бюджетных учреждений, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; - доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Зверево; - доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Зверево; - доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Зверево; - доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории города Зверево; - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном выражении; - экономия воды в натуральном выражении. 2014-2020 годы Этапы реализации программы не выделяются - местный бюджет г. Зверево – 67095,77 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2922,4 тыс. руб. 2015 год – 2532,57 тыс. руб. 2016 год – 2048,84 тыс. руб. 2017 год – 8415,4 тыс. руб. 2018 год – 14637,26 тыс. руб. 2019 год – 17056,10 тыс. руб. 2020 год – 19483,20 тыс. руб. - внебюджетные источники (средств муниципальных унитарных предприятий) – 260,0 тыс. руб. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета города Зверево на оплату коммунальных услуг; - снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде города; -увеличение доли энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа. |

Исполнение подпрограммных мероприятий по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверево 2014-2020 годы» позволит обеспечить снижение удельных характеристик потребления энергетических ресурсов.

Бюджетные учреждения, начиная с 1 января 2014 года, должны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение семи лет не менее чем на тридцать пять процентов от объема фактически потребленного ими в 2013 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на пять процентов.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

  - Повышение уровня подготовки кадров в области энергосбережения, внедрение системы энергетического менеджмента в учреждениях бюджетной сферы и участие в конференциях и семинарах по вопросам энергосбережения.

  - Выполнение перечня мероприятий по проведенным  энергетическим обследованиям, которые предусматривают детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения  и выработки мер по его реализации. В рамках сотрудничества создается информационная база, включающая сведения обо всех муниципальных зданиях, которая содержит информацию о потреблении по целевым группам, по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета г. Зверево. Анализ базы данных позволит выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

  - Ведение энергетических паспортов, ведение топливно-энергетических балансов.

  - Обеспечение соблюдения лимитов потребления энергетических ресурсов и воды, установленных для муниципальных бюджетных учреждений.

  - Оснащение зданий и помещений, не оснащенных на 01 января 2014 года, современными техническими средствами учета и контроля потребления коммунальных ресурсов до 31 декабря 2014 года и переход на расчеты между муниципальными учреждениями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета.

  - Применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве,  реконструкции и капитальном ремонте основных фондов муниципальных учреждений бюджетной сферы.

  - Повышение тепловой защиты зданий.

  - Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов).

  - Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

  - Повышение энергетической эффективности системы освещения.

Исполнение подпрограммных мероприятий по муниципальным предприятиям  должно быть обеспечено за счет:

- организационных мероприятий включающих в себя  подготовку кадров и принятие программ по повышению эффективности использования энергии;

- внедрения системы энергетического менеджмента;

- применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов муниципальных унитарных предприятий;

- проведения энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению зданий, установке экономичных светильников, ламп и т. д.;

- мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

Все муниципальные унитарные предприятия должны осуществить мероприятия по проведению энергетических обследований, разработке и внедрению энергетических паспортов, оснащению предприятий современными техническими средствами учета и контроля потребления ТЭР, ведению топливно-энергетических балансов.

И.о. управляющего делами

Администрации г.Зверево 					М.О. Конькова

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах | процентов | 11,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | процентов | 71,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах | процентов | 80,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

# Сведения

# о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

| N п/п | Показатель (наименование) | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с исполь-зованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с тре-бованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | процентов | 85,0 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллек-тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в много-квартирных домах | процентов | 96,0 |  | 97,0 |  | 97,8 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллектив-ных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ | процентов | 91,0 |  | 93,0 |  | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объемов воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-пользуемой) в многоквартирных домах | процентов | 91,0 |  | 93,0 |  | 93,9 | 95,0 | 95,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с исполь-зованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах | процентов | 76,0 |  | 77,0 |  | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 571,2 |  | 0,0 |  | 1142,4 | 3404,2 | 5620,8 | 9422,4 | 14718,6 | 571,2 | 0,0 |
| 11 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,3 |  | 0,0 |  | 0,652 | 1,942 | 3,206 | 5,374 | 8,395 | 0,3 | 0,0 |
| 12 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 3,6 |  | 0,0 |  | 7,2 | 21,4 | 35,3 | 59,3 | 92,6 | 3,6 | 0,0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы» |
| --- | --- |

Система программных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Зверево"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель - ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограммы |  |  |  |  | Всего за 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  | I. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Ведение энергетических паспортов муниципальных бюджетных учреждений |  |  | Администрация г.ЗверевоГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, МУ «ОЖКХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  | Администрация г.ЗверевоГорОО г. Зверево, |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, МУ «ОЖКХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации |  |  | Администрация г.ЗверевоГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, МУ «ОЖКХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисныхмуниципальных контрактов |  |  | МУ «ОЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сектор мониторинга и контроля Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.Организация обучения сотрудников муниципальных бюджетных учреждений в области энергосбережения и энергетической эффективности |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Подготовка кадров и повышение квалификации в области энергосбережения |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6.Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  |  | МУ «ОЖКХ», Администрация г.ЗверевоГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г.Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.Ведение топливно-энергетических балансов учреждений муниципальной бюджетной сферы |  |  | МУ «ОЖКХ», Администрация г.Зверево, ГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и воды на объектах муниципальной бюджетной сферы |  |  | МУ «ОЖКХ», Администрация г.Зверево, ГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Приведение в соответствие лимитов и фактически потребляемых бюджетными учреждениями энергоресурсов |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.Обязательное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствие с требованиями энергетической эффективности |  |  | МУ «ОЖКХ», Администрация г.Зверево, ГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях |  |  | МУ «ОЖКХ», Администрация г.Зверево, ГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Анализ достижения муниципальными учреждениями наилучших показателей повышения энергетической эффективности |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в муниципальных учреждениях |  |  | МУ «ОЖКХ» |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Оснащение зданий, строений, сооружений современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех учреждений муниципальной бюджетной сферы |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2.Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств - муниципальный заказчик |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3.Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, в том числе утепление чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, установка теплоотражателей, утепление фасадов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 58931,52 |  |  | 80,1 |  |  |  | 532,17 |  |  |  |  | 1369,24 |  |  |  | 5773,40 |  |  |  | 14637,26 |  |  | 17056,10 |  |  | 19483,25 |  |  | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений, снижение расходов бюджета г. Зверево на оплату потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на 5% в год от уровня 2012 года |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 2284,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2284,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 46598,26 |  |  | 80,1 |  |  |  | 46,37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12352,46 |  |  | 17056,10 |  |  | 17063,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 6562,72 |  |  | 0 |  |  |  | 265,10 |  |  |  |  | 336 |  |  |  | 3541,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2420,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 3265,04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1033,24 |  |  |  | 2231,80 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 220,7 |  |  | 0 |  |  |  | 220,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4.Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево, |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5.Регулировка систем отопления, автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями, перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 3282 |  |  | 0 |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2642 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.6.Тепловая изоляция трубопроводов отопления и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, герметизация вводов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.7.Проведение гидравлической регулировки, автоматической (ручной) балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 723,60 |  |  | 363,6 |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 578,6 |  |  | 288,6 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 70 |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.8.Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, в том числе внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.9.Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 178,4 |  |  | 46 |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 20,4 |  |  | 0 |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 106 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.10.Мероприятия по повышению эффективности использования и сокращения потерь воды |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.11. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 3974,6 |  |  | 2427 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 497,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Зверево |  | 497,6 |  |  | 350 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 147,60 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ГорОО г. Зверево |  | 2807 |  |  | 1407 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "Отдел КС и МП МО г. Зверево |  | 320 |  |  | 320 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ УСЗН г. Зверево |  | 350 |  |  | 350 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ "ОЖКХ" г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел ЗАГС г. Зверево |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу I: |  |  |  |  | 67095,77 |  |  | 2922,40 |  |  |  | 2532,57 |  |  |  |  | 2048,84 |  |  |  | 8415,40 |  |  |  | 14637,26 |  |  | 17056,1 |  |  | 19483,2 |  |  |  |  |
|  | II. «Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Мероприятия направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, ведение топливно-энергетических балансов жилищного фонда |  |  | МУ «ОЖКХ», |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Обеспечение сбора необходимого информационного материала для качественного оказания жилищно- коммунальных услуг |  |  |
|  |  |  | Управляющие компании, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности |  |  | МУ «ОЖКХ», |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Оценка потенциала энергосбережения |  |  |
|  |  |  | Управляющие компании, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  |  | МУ «ОЖКХ», |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управляющие компании, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, изготовление энергетических паспортов |  |  | Управляющие компании, |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Выявление объектов с повышенными расходами энергоресурсов |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  | Управляющие компании, |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | объемы финансирования будут определены после получения энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров |  |  | Управляющие компании, |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.Введение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  | МУ «ОЖКХ», Сектор мониторинга и контроля Администрации города |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Информация, полученная при обработке, систематизации и анализе, используется в целях получения объективных данных об объемах энергоресурсов, затратах на их оплату |  |  |
|  |  |  | Управляющие компании, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности |  |  | Управляющие компании, |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Повышение качества оказания жилищно- коммунальных услуг |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.Проведение конкурсов по энергосбережению среди многоквартирных домов |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ «ОЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности |  |  | Заказчики (застройщики) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | МУ «ОЖКХ», Управляющие компании, |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Повышение безопасности при эксплуатации жилищного фонда, снижение потерь энергетических ресурсов, повышение качества проживания граждан и оказания жилищно – коммунальных услуг |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов |  |  | Управляющие компании, |  | 493,5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 509,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  |  | Управляющие компании, |  | 400 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУ «ОЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.Оснащение многоквартирных домов приборами учета коммунальных ресурсов |  |  | Управляющие компании, |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1077,30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 189,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  | Управляющие компании, |  | 12139,2 |  | 2327,7 |  |  |  | 1501,2 |  |  |  |  | 1356,5 |  |  |  | 1398,5 |  |  |  | 1444,0 |  |  | 1501,2 |  |  | 1501,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.Проведение гидравлической регулировки, автоматической (ручной) балансировки распределительных систем отопления и стояков, тепловая изоляция домовых разводящих трубопроводов отопления |  |  | Управляющие компании, |  | 2000 |  | 800 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах |  |  | Управляющие компании, |  | 866 |  | 50 |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.Мероприятия по повышению эффективности использования и сокращению внутридомовых потерь воды |  |  | Управляющие компании, |  | 1800 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу II: |  |  |  |  | 17698,70 |  | 3477,7 |  |  |  | 3350,5 |  |  |  |  | 2128,5 |  |  |  | 2170,5 |  |  |  | 2170,5 |  |  | 2190,5 |  |  | 2210,5 |  |  |  |  |  |
|  | III. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных унитарных предприятиях и повышению энергетической эффективности этих предприятий |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений муниципальных предприятий, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, изготовление энергетических паспортов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.Ведение энергетических паспортов муниципальных унитарных предприятий |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  | МУП «ЖКХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.Организация обучения сотрудников муниципальных унитарных предприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Подготовка кадров и повышение квалификации в области энергосбережения |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8.Ведение топливно-энергетических балансов муниципальных унитарных предприятий |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9.Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в муниципальных унитарных предприятиях |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Анализ достижения муниципальными унитарными предприятиями наилучших показателей энергетической эффективности |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10.Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в муниципальных унитарных предприятиях |  |  | МУП «ЖКХ», |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «КХ», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных унитарных предприятиях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Оснащение зданий, строений, сооружений современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности муниципальных унитарных предприятий |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 100,2 |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 45,2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 54,3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 8,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 33,8 |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  | 8,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 15,5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений, в том числе утепление чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, установка теплоотражателей, утепление фасадов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 660,8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 135 |  | 0 |  |  |  | 143,9 |  |  |  | 101,9 |  |  | 135 |  |  | 145 |  |  |  | Повышение энергетической эффективности, снижение затрат муниципальных унитарных предприятий на оплату потребляемых энергетических ресурсов, |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 424,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 135 |  | 0 |  |  |  | 119,6 |  |  |  | 0 |  |  | 135 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 161,9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 101,9 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 74,3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24,3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.Проведение гидравлической регулировки, автоматической (ручной) балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях Тепловая изоляция трубопроводов отопления и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, герметизация вводов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 130 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, территории, в том числе внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 44 |  |  | 11,3 |  |  |  |  | 5,5 |  | 11,7 |  |  |  | 6,6 |  |  |  | 3,4 |  |  | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 22,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  | 6,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 17,6 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 0 |  | 5,5 |  |  |  | 6,6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 3,9 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0 |  | 0,2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  |  | ВСЕГО, в том числе |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "ЖКХ" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "КХ" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП "Забота" |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу III: |  |  |  |  | 1029,3 |  |  | 126,3 |  |  |  |  | 150,5 |  | 150,5 |  |  |  | 150,5 |  |  |  | 150,5 |  |  | 150,5 |  |  | 150,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Пропаганда энергосберегающих мероприятий |  | МУ «ОЖКХ» |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | Снижение потребления энергетических ресурсов |
| 4.2.Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах |  | Управляющие компании |  | 220 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4.3.Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению |  | Участники |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Подготовка кадров и повышение квалификации работников в области энергосбережения |
|  |  | Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.Организация проведения уроков энергосбережения в образовательных учреждениях города |  | МУ «ОЖКХ», |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ГорОО г. Зверево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.Информационная поддержка Программы |  | Сектор юридического и информационного обеспечения Администрации г. Зверево |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Предоставление актуальной информации о ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| ВСЕГО по разделу IV: |  |  |  | 260 |  | 40 |  |  |  | 48 |  |  |  | 40 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 86083,77 |  | 6566,40 |  |  |  | 6081,57 |  |  |  | 4367,84 |  |  |  | 10784,40 |  |  |  | 17006,26 |  |  |  |  |  | 18425,10 |  |  |  | 21852,20 |  |  | * |
|  | * Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы» |
| --- | --- |

Объемы и источники финансирования

| Наименование направлений Программы | Источники | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | финансирования | тыс.руб. | год | год | год | год | год | год | год |
| I. Энергосбережение и повышение энергетической в муниципальной бюджетной сфере |  | 67095,82 | 2922,40 | 2532,57 | 2048,84 | 8415,40 | 14637,26 | 17056,1 | 19483,25 |
| 1.1. Администрация г. Зверево | местный бюджет | 2877,8 | 425 | 20,4 | 147,6 | 0 | 2284,8 | 0 | 0 |
| 1.2. ГорОО г. Зверево | местный бюджет | 50035,54 | 1827,40 | 1316,35 | 420 | 0 | 12352,46 | 17056,1 | 17063,23 |
| 1.3. ГорОК г. Зверево | местный бюджет | 10170,72 | 320 | 905,10 | 342 | 6183,60 | 0 | 0 | 2420,02 |
| 1.5. МУ УСЗН г. Зверево | местный бюджет | 3685,04 | 350 | 70 | 1033,24 | 2231,80 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. МУ "ОЖКХ" г. Зверево | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Отдел ЗАГС г. Зверево | местный бюджет | 326,7 | 0 | 220,70 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  | 17698,70 | 3477,7 | 3350,5 | 2128,50 | 2170,5 | 2170,5 | 2190,5 | 2210,5 |
| 2.1. МУ "ОЖКХ" г. Зверево | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. МУ "ОЖКХ" г. Зверево | средства УК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Управляющие компании, ТСЖ | внебюджетные средства | 17698,70 | 3477,7 | 3350,5 | 2128,50 | 2170,5 | 2170,5 | 2190,5 | 2210,5 |
| III. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных предприятиях |  | 1029,3 | 126,3 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| 3.1. МУП "ЖКХ" г. Зверево | средства МУП | 631,1 | 35,5 | 150,5 | 94,8 | 119,6 | 45,2 | 145 | 40,5 |
| 3.2. МУП "КХ" г. Зверево | средства МУП | 270 | 80,5 | 0 | 15,5 | 6,6 | 101,9 | 5,5 | 60 |
| 3.3. МУП "Забота" | средства МУП | 128,2 | 10,3 | 0 | 40,2 | 24,3 | 3,4 | 0 | 50 |
| IV. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | 260 | 40 | 48 | 40 | 48 | 48 | 28 | 8 |
| 4.1. МУ "ОЖКХ" г. Зверево | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. МУП "УК" г. Зверево | средства УК | 260 | 40 | 48 | 40 | 48 | 48 | 28 | 8 |
| Итого по Программе: |  | 86083,77 | 6566,40 | 6081,57 | 4367,84 | 10784,4 | 17006,26 | 19425,1 | 21852,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  | 67095,80 | 2922,40 | 2532,57 | 2048,84 | 8415,40 | 14637,26 | 17056,1 | 19483,2 |
| средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий |  | 1029,3 | 126,3 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
| средства управляющих компаний, ТСЖ |  | 17698,70 | 3477,7 | 3350,5 | 2128,50 | 2170,5 | 2170,5 | 2190,5 | 2210,5 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Энергоэффективность и энергосбережение в городе Зверево 2014-2020 годы» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной
целевой программы «Энергоэффективность и энергосбережение в городе Зверево 2014-2020 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и энергосбережение в городе Зверево 2014-2020 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным  заказчиком – координатором Программы ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

Iф2

In2

Inn

Iфn

+          + …….

Е =                                                х 100 %,

n

где:

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Муниципальное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи г.Зверево» |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы | – | Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | Улучшение условий и качества жизни населения, переход на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. |
| Задачи подпрограммы | – | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в жилищном фонде, оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета; популяция энергосбережения среди населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города; Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города; Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города; Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 18 988,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 644,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 549,0 тыс. рублей; 2016 год – 2 319,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 369,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 369,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 369,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 369,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде города Зверево |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

Вопросы энергоресурсосбережения, энергоэффективности - одни из важнейших вопросов в реформе ЖКХ. Они напрямую влияют на успешное решение экономических и социальных аспектов этой реформы, поскольку жилищно-коммунальное хозяйство потребляет большую часть топливно-энергетических ресурсов, потребляемых городом в целом.

В то же время часть тепла, подводимого к жилому фонду теряется за счет непроизводительных потерь в разводящих сетях, недостаточно утепленных стенах, кровлях, окнах, дверях жилых зданий. Расход энергии на обогрев зданий более чем в 3 раза больше, чем в странах Северной Европы со сходным климатом. Поэтому споров о необходимости развития программы энергосбережения нет. Идут дискуссии о путях ее реализации.

Управление топливно-энергетическим хозяйством это получение в первую очередь дополнительных средств за счет проведения мероприятий по повышению энергоэффективности, которые необходимо направлять на дальнейшее развитие программы энергоресурсосбережения. Но это, в свою очередь, подразумевает более четкое разграничение сфер ответственности между производителями энергии в рамках построения нормального рынка энергоуслуг.

Сегодня, и это не секрет, производители и распределяющая сеть заинтересованы в увеличении отпуска энергии. От этого зависит их прибыль. Потребители энергии достаточно равнодушно относятся к потерям ресурсов.

В связи с этим, создание эффективного рынка энергоуслуг невозможно без программы, направленной на стимулирование энергоэффективности, организации системы управления и взаимодействия, препятствующего энергорасточительству и повышающего ответственность в этой области по всей цепи производитель - сеть – потребитель.

Основной упор в муниципальной программе сделан на проведение мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде. Во-первых, это сравнительно малозатратные мероприятия, а во-вторых, улучшаются условия проживания людей.

Жилищный фонд Городского округа «Город Зверево» представлен жилой застройкой многоквартирных домов и застройкой индивидуального жилищного строительства.

Жилищный многоквартирный фонд города насчитывает 246-ть домов, из них 89-ть дома блокированной застройки, 157-мь многоквартирных домов неблокированной застройки.

Структура жилищного фонда по году постройки составляет: дома до 1920 года – 3 %, дома 1921-1940 годов – 2 %, дома 1941-1960 годов – 22 %, дома 1961-1980 годов – 42 %, 1981-1995 годов – 30 %, дома после 1995 года 1 %.

Структура жилищного фонда по этажности: 1-но этажные 21 %, 2-х этажные 12 %, 3-х этажные 9 %, 4-х этажные 15 %, 5-ти этажные 43 %.

Структура жилищного фонда по материалу стен представлена домами из кирпича 66,18 %, из мелких блоков, искусственных и естественных камней 0,49 %, из несущих панелей 32,84 %, из слоистых железобетонных панелей 0,49 %.

Структура жилищного фонда по группе капитальности представлена в основном первой группой капитальности и составляет 67 %.

- Многоквартирный жилищный фонд города Зверево в основном представлен многоэтажными жилыми домами 1961-1995 годов постройки. 	Структура жилищного фонда по техническому состоянию (общему физическому износу зданий): 20-30 % износа 1 % домов, 30-40 % износа 32 % домов, 40-60 % износа 57 % жилищного фонда, 60-75 % износа 10 % домов.

Жилые дома из слоистых железобетонных панелей являются по проектным данным самыми энергорасточительными сооружениями. Фактически потери тепловой энергии в таких домах на 20-30 % выше проектных.

Диаграмма, иллюстрирующая долевое распределение ТЭР, потребленных  жилищным фондом города Зверево за 2011 год, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Долевое распределение ТЭР, потреблённых жилищным фондом г.Зверево

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является улучшение условий и качества жизни населения, переход на энергосберегающий путь развития за счет    рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в жилищном фонде,

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

популяция энергосбережения среди населения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Информационная поддержка политики энергосбережения в жилищном фонде;

- Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде;

- Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

- Утепление площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту: установка входных дверей с системой контроля доступа; установка металлопластиковых окон;

- Мероприятия по повышению эффективности использования и сокращению внутридомовых потерь воды;

- Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в жилищном фонде города Зверево» направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности, а также роста уровня и качества жизни населения города Зверево за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Раздел 4. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы осуществляется за счет средств населения по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах | процентов | 11,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах | процентов | 71,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах | процентов | 80,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения в жилищном фонде | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | 2014 | 2020 | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения жилищного фонда | отсутствие положительной динамики повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения | показатель муниципальной программы |
| 1.2. | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | 2014 | 2020 | уменьшение потребления энергоресурсов в жилищном фонде | отсутствие учета энергетических ресурсов и, как следствие, невозможность реализации энергосервисных проектов | показатель муниципальной программы |
| 1.3. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | 2014 | 2020 | уменьшение потребления электроэнергии в жилищном фонде | отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | показатель муниципальной программы |
| 1.4 | Утепление площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту: установка входных дверей с системой контроля доступа; установка металлопластиковых окон | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | 2014 | 2020 | уменьшение потребления энергоресурсов в жилищном фонде | отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | показатель муниципальной программы |
| 1.5 | Мероприятия по повышению эффективности использования и сокращению внутридомовых потерь воды | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | 2014 | 2020 | уменьшение потребления коммунальной услуги холодное водоснабжение в жилищном фонде | отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | показатель муниципальной программы |
| 1.6 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | 2014 | 2020 | уменьшение потребления электроэнергии в жилищном фонде | отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | показатель муниципальной программы |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» муниципальной программы

| Наименование мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего тыс. руб. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Информационная поддержка политики энергосбережения в жилищном фонде | МУ «ОЖКХ» г.Зверево, Управляющие организации города, Товарищества собственников жилья, председатели многоквартирных домов с формой управления непосредственного управления | Средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде |  |  | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утепление площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту: установка входных дверей с системой контроля доступа; установка металлопластиковых окон |  |  | 2 370 | 960 | 960 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах |  |  | 705,0 | 325 | 330 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятия по повышению эффективности использования и сокращению внутридомовых потерь воды |  |  | 10080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  | 5733,0 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| Всего: |  |  | 18 988,0 | 3 644 | 3 549 | 2 319 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 |